## Risk List
Risikosanalyse
Risk Definition | [5 empty] | Risk Analysis
Risk ID | Datum | Name | Risk Description | Owner | Probability (1-10) | Impact | Risk Ranking | Vermeidungsmaßnahmen
1 | 2022-11-24 | Verlust Arbeitsleistung/Ausfall Teamitglied | Mitglied(-er) des Teams kann (dauerhaft oder zeitweise) nicht mehr am Projekt teilnehmen, z.B: wegen Krankheit oder Studiengangwechseln. | Projektmanagement | 7 | 20% | 1.4 | Die Selbstorganisationsfähigkeit des Teams aktivieren, Wissentranfer bei Meetings und Backuprolle für alle Projektrolle verteilen.
2 | 2022-11-24 | Ineffektive Organisation im Team | Unzureichende Kommunikation zwischen den Mitgliedern, wodurch Aufgaben zum falschen Zeitpunkt bearbeitet werden, aufeinander aufbauende Aufgaben sich verzögern und die Vertrauensbasis im Team bechädigt wird | Alle Mitglieder, Projektmanagement | 5 | 60% | 3 | Offene Kommunikationskultur im Team kultivieren (durch Projektmanagement), Nachfragen bei Unklarheiten, Reflexion über Way of Working am Ende jeder Iteration.
3 | 2022-12-12 | Datenverlust auf aktuellen Projektstands (ganz oder teilweise) | Versehenliches Löschen, Fehler auf der Seite von Git, technischer Ausfall | Alle Mitglieder, Projektmanagement | 3 | 80% | 2.4 | Nutzung von GitHub üben, Backups planen und automatisieren.
4 | 2022-12-15 | Der Projektzeitplan ist nicht klar definiert oder verstanden. | Manchmal existiert das Risiko, dass Mitglied(-er) versehenlich die Termine oder neue Infos im Nachrichten verpasst. | Projektmanagement | 3 | 30% | 0.9 | Veranstalten Planungsumfragen mit dem Projektteam, sichern dass sie den Plan verstehen und die Wahrscheinlichkeit verpasster Aufgaben verringert wird.
5 | 2022-12-22 | Falsches Verständnis und Umsetzung der Anforderungen und des Scopes | Unzureichendes Feedback vom Auftraggeber durch zu seltenen oder ineffektiven Austausch. Hauptgrund für Scheitern des Vorgängerprojekts. | Projektmanagement | 4 | 70% | 2.8 | Häufige Meetings mit Auftraggeber und Feedback zu Zwischenständen einholen. Kurze Iterationen abhalten (2 Wochen).
6 | 2023-01-10 | Nichteinhaltung der zeitlichen Abgabefristen | Durch eigene Fehleinschätzung, unerwartete neue Zwischenschritte oder Teilaufgaben kann es zu Zeitproblemen am Ende für die Fertigstellung von Aufgaben kommen. | Alle Mitglieder, Projektmanagement | 6 | 40% | 2.4 | Kurze Iterationen (2 Wochen), korrekte Priorisierung der Use-Cases (im Zusammenarbeit mit Auslandsamt) und ständiges Hinterfragen der Aktualität dieser Priorisierung. Reflexion über realistischen Iterationsfortschritt am Ende jeder Iteration.
7 | 2023-01-18 | Niedrige Produktivität durch unzufriedene Teammitglieder | Teammitglieder können sich beispielweise durch unfaire Workloads benachteiligt fühlen, zwischen Teammitgliedern können Beziehungskonflikte auftreten, was die Motivation und Kommunikation negativ beeinflusst. | Alle Mitglieder, Projektmanagement | 3 | 10% | 0.3 | Offene Kommunikationskultur im Team kultivieren (durch Projektmanagement), Aussprache am Ende jeder Iteration. | githun
8 | 2023-01-18 | Nichtbeachtung von Datenschutzrichtlinien verhindert Freigabe | Da personenbezogene Daten verarbeitet werden, besteht immer das Risiko, dass das System aus Datenschutzgründen nicht freigegeben wird und komplett im Nachhinein angepasst werden müsste. | Alle Mitglieder | 2 | 80% | 1.6 | Absprache mit und Feedback vom Datenschutzbeauftragten der HTW, Rechenzentrum und Ansprechpartner Stura.
9 | 2023-01-21 | Technische Unkenntnis | Die Teammitglieder haben unzureichende Erfahrung / Wissen mit den eingesetzten Technologien (Sprachen, Frameworks etc.) | Alle Mitglieder | 7 | 30% | 2.1 | Geeignete Auswahl der verwendeten Technologien anhand des Fachwissens des Teams, Wissensaustausch zwischen Teammitgliedern, rechtzeitige Wissensaneignung wo notwendig Rasches Herausfinden technischer Einschränkungen